## Ark1
Risikoanalyse
STAMDATA
Projektnavn |  |  | Dolphin Project
Projektgruppe |  |  | Thinking
Scrum master |  |  | Robin Eken
Risikobeskrivelse (identificering)
Risiko-id | Dato | Forfatter | Risiko | Risikokonsekvens | Sand-synlig-hed | Konse-kvens | Risiko-værdi | Mitigerende tiltag
1 | 21.11.2024 | Thinking Dolphin | Medarbejdere kan ikke finde ud af at bruge programmet | Deres arbejdsgang bliver ineffektivt. | 4 | 3 | 12 | Undervise dem samlet i brug af denne system på klassen og sikre alle benytter den og derved kan afleverer
2 | 21.11.2024 | Thinking Dolphin | Kunden er ikke tilfreds med leverancen af produktet | Vi bruger mere tid, arbejdskraft dvs. Flere peng er mistet. | 3 | 2 | 6 | Vi sørger for at holde tæt kontakt med kunden løbende for at kvalitetsikre produktet.
3 | 21.11.2024 | Thinking Dolphin | Kunden skifter mening i forhold til sine præferencer. | Vi ender med at spilde tid og det fører til ineffektivt arbejde. | 4 | 3 | 12 | Igen holder vi jævnligt kontakt med kunden.
4 | 21.11.2024 | Thinking Dolphin | Miskommunikation i teamet. | Kunden får ikke produktet til den aftalte tid. | 3 | 4 | 12 | Vi sørger for at have systemer der gør det muligt at have et overblik og vi holder daglige møder og sørger for at kvalitetsikre vores arbejdsgang.
5 | 21.11.2024 | Thinking Dolphin | Vi ikke kan løse nyopstået fremmede problemer. | Det medfører at produktet muligvis ikke kan færdiggøres. | 1 | 5 | 5 | Vi har et team der er specialiseret indenfor debugging og testing, de vil løbende sørge for at det hele fungere som det skal.
6
7
8
9
10
11 | [8 empty] | S
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100